**G-Petrol d.o.o. Sarajevo**

Marka Marulića br. 2, Lamela B, Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel:+387 33 944 914; Faks:+387 33 942 099

Broj:

Datum:



TEHNIČKI ZADATAK

Za izbor dobavljača za uslugu po odobrenom projektu:

Zamjena sondi na terminalu/skladištu Srebrenik

**Sektor za maloprodaju**

**Sarajevo 10.10.2024. godine**

**PREDMET TEHNIČKOG ZADATKA**

Zbog potrebe za zamjenom postojeće opreme i unaprijeđivanja načina prijema i skladištenja Naftnih derivate na objektima G-Petrol d.o.o. Sarajevo, izrađen je Tehnički zadatak za radove kako slijedi:

* Zamjena Sistema za automatsko mjerenje nivoa goriva odnosno sondi u rezervoarima (AMN) na Terminalu Srebrenik

**PODACI O TERMINALU**

Terminal naftnih derivata za snabdijevanje auto cisterni gorivom smješten je u mjestu Srebrenik, na adresi Tuzlanski put bb, 75 350 Srebrenik.



Postrojenje terminala je smješteno pod nastrešnicom, a rezervoari su podzemni,

kapaciteta kako slijedi:

R10-100m3,

R9 –100m3,

R8 - 100 m3,

R7 –100m3,

R6 –100m3,

R5 - 100m3,


R4 - 100m3,

R3 - 60 m3.

Ovim Tehničkim rješenjem predviđeno je da se izvrše radovi na zamjeni (AMN) Sistema za automatsko mjerenje nivoa goriva za 8 rezervoara i povezivanja na konzolu.

Ovim Tehničkim zadatkom predviđena je zamjena 8 sondi sa plovkom za gustinu za rezervoare R10, R9, R3, R4, R8, R6, R5, R7, i njihovo povezivanje na upravljačku konzolu. Sonde trebaju da su kompatibilne sa upravljačkom konzolom koja se nalazi na terminalu, odnosno sa **OPW SiteSentinel Nano Console.**

Šematski prikaz rezervoara na Terminalu Srebrenik sa pozicijama i kapacitetima:



**VRIJEME ZA REALIZACIJU PROJEKTA– ROK**

Dozvoljeno vrijeme isporuke opreme, ugradnje i puštanje u funkciju je 60 dana od dana potpisivanja ugovora , u kojem dobavljač treba u potpunosti pustiti opremu u rad uz potpunu funkcionalnost terminalskog postrojenja, bez naknadnih dodatnih radova i troškova.

Ovaj rok može se produžiti u izuzetnim slučajevima uz saglasnost odgovornog lica G-Petrola.

**SERVISIRANJE I REZERVNI DIJELOVI**

Za vrijeme trajanja garantnog roka (24 mjeseca), svi kvarovi na sondama koji nisu prouzrokovani nepravilnim rukovanjem ili nemarom operatera, u nadležnosti su dobavljača, odnosno isti je dužan da sondu stavi u ispravno stanje najkasnije 48h od trenutka slanja prijave kvara.

Rezervni dijelovi koji će se koristiti u garantnom roku trebaju biti novi i originalni dijelovi proizvođača, sa adekvatnom popratnom dokumentacijom.

Svaki rezervni dio mora imati i **garantni rok** propisan od strane proizvođača, a najmanje 12 mjeseca od dana ugradnje.

Ponuđač je u obavezi omogućiti isporuku originalnih dijelova i servisiranje opreme u periodu 10 godina, od dana ugradnje.

**UGOVORENA KAZNA**

Ugovorena kazna je mehanizam zaštite naručioca u slučaju da dobavljač ne izvrši uslugu popravke AMN-a u definisanom roku u dijelu tehničkog zadatka „SERVISIRANJE I REZERVNI DIJELOVI“, te ukoliko ne izvrši realizaciju projekta u prethodno definisanom roku – u dijelu „VRIJEME ZA REALIZACIJU PROJEKTA-ROK“.

**U slučaju prekoračenja roka kod dovođenja sondi u ispravno stanje iznos ugovorene kazne je 50 KM za svaki sat zakašnjenja.**

Ugovorena kazna za prekoračenje **ugovorenog roka za realizaciju projekta montiranja i puštanja sondi u rad je 100 KM** za svaki dan zakašnjenja, bez saglasnosti odgovornog lica G-Petrol.

U slučaju prekršaja i eventulanih kazni od strane inspekcijskih organa (entitenskih i državnih) zbog neposjedovanja svih zakonom potrebnih dokumenata za predmetne sonde, naručioc zadržava pravo da istu prefakturiše dobavljaču.

**FAKTURISANJE**

Za svaku ugovorenu uslugu i isporučenu opremu, fakturisanje od strane dobavljača prema naručiocu vrši se odmah po izvršenoj usluzi.

Račun treba da, pored zakonski obaveznih naznaka, sadrži broj narudžbenice/ugovora i ugovorenu valutu plaćanja.

**U prilogu Računa treba da se nalazi:**

1. Obostrano potpisani, ovjereni Radni nalog G-Petrola,
2. Ovjereni zapisnik o izvršenoj usluzi.

U slučaju da se dostavi faktura koja ne sadrži sve potrebnu dokumentaciju ista će biti vraćena dobavljaču na dopunu.

**TEHNIČKI USLOVI PONUDE**

Uz ponudu potrebno je dostaviti i tehnički dio ponude za usluge i opremu po ovom Tehničkom zadatku.

Tehnički dio ponude treba da sadrži:

1. Izjavu da cijena radova iz Ponude obuhvata sve troškove nabavke opreme, ugradnje i puštanja u rad ugrađene opreme, uz potpuno funkcionisanje terminalskog postrojenja, bez dodatnih troškova;
2. Izjavu o garantnom roku od 24 mjeseca na opremu i radove;
3. Izjava o sposobnosti isporuke originalnih dijelova i servisiranja opreme u periodu 10 godina nakon isteka garantnog roka. Izjava može biti prenesena od Proizvođača opreme.
4. Izjava da će Ponuđač obezbjediti odgovarajuću atestnu dokumentaciju za ponuđenu opremu i odobrenje nadležnih institucija za plasman proizvoda-opreme na području BiH ili odgovarajući dokument koji potvrđuje navedeno.
5. Izjava ili dokaz da svi zaposleni koji bi izvodili radove moraju da imaju minimum 2 godine iskustva na predmetnim poslovima i da su obučeni za rad u EX izvedbi i za servisiranje opreme tehnologije goriva.

**Ovlaštena Kontakt osoba od strane G-Petrola:**

Admir Omerović

Menadžer za tehničku podršku i održavanje

G Petrol d.о.о. Sarajevo

Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Marka Marulića 2, Lamela B,

tel: +387 33 944 902, mob: +387 065 418 842

E-mail: [admir.omerovic@nis.rs](mailto:admir.omerovic@nis.rs)